## Build & Tooling
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
CI: Policy Checks（hard-fail）導入 |  | fix/spreadsheet-plugin/typecheck-green | ../worktrees/fix-spreadsheet-plugin-typecheck-green | packages/plugins/spreadsheet-plugin | 自作 check-deps, dependency-cruiser 設定 `@hierarchidb/tabular`/`@hierarchidb/auth-recovery` などのAPI整合と UI 依存の peer/external 化 |  |  |  | `pnpm.overrides` の ast-types 行を削除（または元の版に変更）し再インストール。 パッケージ修復後にワークスペースへ再追加するだけで復帰可能。 次期ToDo: spreadsheet-plugin 修復（専用トラック） |  |  | `skipLibCheck` を撤去するため、問題のない `ast-types` 版へ固定。 現行リリース対象外かつ未完のため、偽のグリーン化ではなく「明示的な除外」でワークスペースの真のグリーン化を優先。 | [10 empty] | (misc): — ブランチ: `chore/ci/policy-checks` 実行順: `pnpm -w check:deps:pkg` → `pnpm -w arch:dc` → `pnpm -w deps:list` → `pnpm -w pkg:publint` → `pnpm -w pkg:attw` [x] README にチェックの意図と実行方法を追記(2025-09-04): , 補足: workflow 名称とジョブ名から warn-only の表記を削除し、ハードフェイル運用を明示。, 2025-09-03 done: app の Worker 連携を実装修正（shim 排除）, UI ダイアログの shim 排除, UI/Theme 型の是正, app の型 shim 縮小, CI の warn-only を soft-fail に切替, ui-treeconsole-trashbin の型環境是正（ビルド時のテスト型混入を解消）, spreadsheet-plugin の Tag-only 仕様の仕上げ, ui-navigation の tsconfig 是正, ui-core の typecheck をライブラリ基準へ是正, spreadsheet-plugin を一時隔離（誤作動の抑止と範囲明確化）, feature パッケージの偽グリーン化除去（型shim/paths/rootDir）, check-deps を厳格化（WARN も失敗相当）, Vitest EPERM 問題の予防（ワーカープール切替） `app/src/worker.ts`: 誤ったパッケージ名 `@hierarchidb/runtime-worker-worker` / `*-bootstrap` を正規の `@hierarchidb/runtime-worker` / `@hierarchidb/runtime-worker-bootstrap` へ修正。 `app/src/worker-new.ts`: 同様に reporter の import を修正し、`WorkerService.getSingleton([])` に置換。 `app/src/types/shims.d.ts` から UI 系/worker 系の暫定宣言(ui-treeconsole-*, ui-usermenu, ui-theme, ui-base-dialog, runtime-worker-worker*)を削除。Vite の仮想モジュール宣言(virtual: plugin-*）は維持。 `skipLibCheck: true` を追加（ast-types の d.ts による isolatedModules 警告を無視）。 plan A: ast-types の安全版へ override（恒久策） 実装: ルート `package.json` の `pnpm.overrides` に `"ast-types": "0.14.2"` を追加。 手順: `pnpm i` 実行後、`@hierarchidb/ui-treeconsole-trashbin` の `tsconfig.json` から `skipLibCheck` を撤去し、`pnpm --filter @hierarchidb/ui-treeconsole-trashbin typecheck` がグリーンであることを確認。 `moduleResolution: node` に固定し、`paths` で `@hierarchidb/common-type -> ../../common/types/dist/index.d.ts` を参照。 `tsconfig.json` の `exclude` に `**/*.test.*`, `**/*.spec.*`, `**/__tests__/**` を追加し、テスト型依存を切離し。: , 補足（運用コマンド）: 依存とポリシー: `pnpm -w check:deps:pkg --strict` 依存の不整合一覧: `pnpm -w deps:list` パッケージ公開健全性: `pnpm -w pkg:publint` 型公開健全性: `pnpm -w pkg:attw` ライセンス集計: `pnpm -w analyze:licenses` テスト(単一スレッド): `pnpm test:single`（内部で `VITEST_SINGLE_THREAD=1` を設定） 方法: `pnpm-workspace.yaml` に `!packages/plugins/spreadsheet-plugin` を追加し、ワークスペースから除外。 根拠: 当該パッケージは `@hierarchidb/app` の依存に含まれず、未解決依存/未実装API/テスト型依存が多量に残存（詳細は次期ToDoに記載）。 `@hierarchidb/map-source`: tsconfig の `paths.dexie` を削除、ローカル shim `src/types/dexie.d.ts` を削除（Dexie 正規型へ移行）。 `@hierarchidb/tag`: tsconfig `rootDir` を `src` に戻し、`paths` の他パッケージ `../src` 直参照を削除。ローカル `src/types/uuid.d.ts` を削除し `@types/uuid` へ移行。 `@hierarchidb/tabular-xlsx`: tsconfig `rootDir: src`、`paths` の `../tabular/src` 直参照を削除（依存ビルド順で解決）。 CLI: `--strict` 時は Findings 有無で失敗（WARN 含む）。 ポリシー: `ui-in-deps` / `ui-missing-peer` / `peer-in-external` / `external-in-deps` / `tsconfig-no-base` / `paths-direct-src` / `local-shims` を ERROR に昇格。 `@hierarchidb/runtime-worker` / `@hierarchidb/runtime-worker-bootstrap`: `vitest.config.ts` の `test.pool` を `forks` に設定（worker_threads 終了時のEPERMを回避）。, 備考（ロールバック）:
runtime-shared/batch-processor: `tsconfig.json` の `rootDir` 固定を撤廃（TS6059回避） |  | runtime-shared/batch-processor: `tsconfig.json` の `rootDir` 固定を撤廃（TS6059回避） | ../worktrees/runtime-shared-batch-processor: tsconfig.json の rootDir 固定を撤廃（TS6059回避） | . | [6 empty] | `packages/backend/{bff,cors-proxy}` | [11 empty] | 結果: `@hierarchidb/{download,auth-recovery,runtime-shared-batch-processor,route-plugin}` のビルド成功 2025-09-07 done: chore/backend/typecheck-no-dlx — backend の typecheck を環境非依存化。 変更: `pnpm dlx tsc` を廃止し、ローカル `tsc --noEmit` を使用。devDeps に `typescript: workspace:*` 追加。`tsconfig.json` の `moduleResolution: node`、`types: ['node']` を明示（Workers 型と併用）。 検証: `pnpm --filter @hierarchidb/{bff,cors-proxy} typecheck` グリーン。`pnpm build` で EPERM による停止なし。 PR: `chore/backend/typecheck-no-dlx`（PR_BODY_chore-backend-typecheck-no-dlx.md）— backend 配下のみの差分で PR を作成。

## Common Types & Shared Models
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
chore/common-types/unused-sweep-v1（共通型の未使用エクスポートを整理） |  | chore/common-types/unused-sweep-v1 | ../worktrees/chore-common-types-unused-sweep-v1 | . | なし（小粒、既定OFFの変更なし） |  |  |  | `index.ts` の再エクスポート差分をリバートで即復旧可能。削除に進む場合は削除コミット単位で個別リバート。 // 追加: nodeType命名の統一（-plugin サフィックス廃止） （Doing へ移動） // 追加: Dexie データベース名の表記・命名規約を統一（実装完了） | [10 empty] | `packages/common/types/src` の `export` されている型/インターフェイスのうち、外部未参照のものを削除候補として洗い出し、まずは `export` からの除外 or ドキュメント化で表面積を縮小する。 |  |  | 参考: docs/tech-debt/unused-common-types-2025-09-04.md（検出条件・候補一覧）
feat/common/batch-control-api-unify（pause/resume/cancel API を統一） |  | feat/common/batch-control-api-unify | ../worktrees/feat-common-batch-control-api-unify | . | analysis-20250907（セクション13） |  |  |  | フラグ `BATCH_CONTROL_API_V2` OFF
feat/common/lane-semaphores（レーン別同時実行制御の横展開） |  | feat/common/lane-semaphores | ../worktrees/feat-common-lane-semaphores | . | analysis-20250907（セクション7） |  |  |  | 環境変数 `*_LANE_LIMITS=0` で無効化
feat/common/progress-stage-vocab-unify（進捗ステージ語彙の統一） |  | feat/common/progress-stage-vocab-unify | ../worktrees/feat-common-progress-stage-vocab-unify | . | analysis-20250907（セクション3） |  |  |  | フラグ `PROGRESS_STAGE_VOCAB` を OFF にし、旧ステージ名で出力
feat/common/validation-pipeline（検証/フィルタ共通パイプライン） |  | feat/common/validation-pipeline | ../worktrees/feat-common-validation-pipeline | . | analysis-20250907（セクション11） |  |  |  | フラグ `VALIDATION_PIPELINE_V1` OFF で旧ロジック
feat/common/validation-pipeline（検証/フィルタ共通化） |  | feat/common/validation-pipeline（検証/フィルタ共通化） | ../worktrees/feat-common-validation-pipeline（検証-フィルタ共通化） | .

## Documentation & Operations
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
docs/plugin-model-unify（「シンプル/拡張」を廃し、extends 有無で統一） |  | docs/plugin-model-unify | ../worktrees/docs-plugin-model-unify | . |  |  |  |  | ドキュメント差分のリバートで即復旧可能（コード変更がある場合は個別に戻す）。 // 追加: shape の継承元を folder に統一 | [11 empty] | 実装的には単一の `PluginDefinition`（`extends?: NodeType` と `dependencies: NodeType[]`）で表現可能。用語/図の二重表現が学習コストを増大。 |  | 参考: docs/architecture/plugin-model-unify-memo.md（統一の根拠と移行方針メモ）

## Feature Flags & Governance
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
Flags/Deps: `PROJECT_SERIALIZATION_V1`（既定OFF）。 |  | Flags/Deps: `PROJECT_SERIALIZATION_V1`（既定OFF）。 | ../worktrees/Flags-Deps: PROJECT_SERIALIZATION_V1（既定OFF）。 | .
Flags/Deps: なし。 |  | Flags/Deps: なし。 | ../worktrees/Flags-Deps: なし。 | .
Flags/Deps: なし。 |  | Flags/Deps: なし。 | ../worktrees/Flags-Deps: なし。 | .
Outcome/DoD: `pnpm test --coverage` が成功し、text-summary/html を出力。行≥70%、分岐≥60%（段階導入）。CIでカバレッジ要約が確認できる。 |  | Outcome/DoD: `pnpm test --coverage` が成功し、text-summary/html を出力。行≥70%、分岐≥60%（段階導入）。CIでカバレッジ要約が確認できる。 | ../worktrees/Outcome-DoD: pnpm test --coverage が成功し、text-summary-html を出力。行≥70%、分岐≥60%（段階導入）。CIでカバレッジ要約が確認できる。 | . | [18 empty] | Approach: ルート設定に coverage を追記→CI ワークフローで `--coverage` を有効化→しきい値はグローバルで一元管理。
Risk/Rollback: 互換性問題は `PROJECT_SERIALIZATION_V1`（既定OFF）で切替・回避可能。 |  | Risk/Rollback: 互換性問題は `PROJECT_SERIALIZATION_V1`（既定OFF）で切替・回避可能。 | ../worktrees/Risk-Rollback: 互換性問題は PROJECT_SERIALIZATION_V1（既定OFF）で切替・回避可能。 | .

## General / Cross-cutting
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
E2E: CPルーティングとWCフローの包括テスト（P1） |  | feat/e2e/cp-routing-wc | ../worktrees/feat-e2e-cp-routing-wc | . | cp-routing-create-update, cp-routing-move-remove, wc-impl-align
Effort/Impact: Effort M / Impact High。 |  | Effort/Impact: Effort M / Impact High。 | ../worktrees/Effort-Impact: Effort M - Impact High。 | .
Effort/Impact: Effort M / Impact High。 |  | Effort/Impact: Effort M / Impact High。 | ../worktrees/Effort-Impact: Effort M - Impact High。 | .
Effort/Impact: Effort M / Impact Medium-High。 |  | Effort/Impact: Effort M / Impact Medium-High。 | ../worktrees/Effort-Impact: Effort M - Impact Medium-High。 | .
Effort/Impact: Effort S / Impact High。 |  | Effort/Impact: Effort S / Impact High。 | ../worktrees/Effort-Impact: Effort S - Impact High。 | .
Effort/Impact: Effort S / Impact Medium。 |  | Effort/Impact: Effort S / Impact Medium。 | ../worktrees/Effort-Impact: Effort S - Impact Medium。 | . | [18 empty] | (misc): // node-type プラグイン整備（監査結果に基づく：P2）
Effort/Impact: Effort S-M / Impact Medium。 |  | Effort/Impact: Effort S-M / Impact Medium。 | ../worktrees/Effort-Impact: Effort S-M - Impact Medium。 | .
Entity Lifecycle V2（基盤）（P1） |  | feat/worker/entity-lifecycle-v2-base | ../worktrees/feat-worker-entity-lifecycle-v2-base | packages/runtime-worker | TX/bulk 導入済み
Entity V2 ロールアウト（P2） |  | chore/docs/entity-rollout | ../worktrees/chore-docs-entity-rollout | . | 9)〜12) | ステージング限定ON→段階ON手順・バックアウト手順をドキュメント化
EntityRegistry/EntityHandler/EntityLifecycleManager の雛形実装 |  | EntityRegistry/EntityHandler/EntityLifecycleManager の雛形実装 | ../worktrees/EntityRegistry-EntityHandler-EntityLifecycleManager の雛形実装 | . | [18 empty] | [x] ユニット: ライフサイクルのディスパッチ/通知（最小）
Entity（Group）実装（P2） |  | feat/worker/entity-group | ../worktrees/feat-worker-entity-group | packages/runtime-worker | 10) | Group の差分適用・Import/Export・E2E 最小
Entity（Peer）実装（P1） |  | feat/worker/entity-peer | ../worktrees/feat-worker-entity-peer | packages/runtime-worker | 9) | [17 empty] | WC create: original→wc を複製（永続） commit: wc→target へアップサート後、wc 側を削除 discard: wc 側を削除
Entity（Relational）実装（P2） |  | feat/worker/entity-relations | ../worktrees/feat-worker-entity-relations | packages/runtime-worker | 11) | サブツリー内参照のみ複製、外部参照は維持（方針明記）、Import/Export 対応
Outcome/DoD: 4 未実装の解消。Unit/Integration を追加（ハッピーパス/失敗系）。既存テスト全緑。 |  | Outcome/DoD: 4 未実装の解消。Unit/Integration を追加（ハッピーパス/失敗系）。既存テスト全緑。 | ../worktrees/Outcome-DoD: 4 未実装の解消。Unit-Integration を追加（ハッピーパス-失敗系）。既存テスト全緑。 | . | [18 empty] | Approach: 生成を Factory 注入、VT の最小パス実装、Strategy TODO 埋め。新経路は既定OFFで段階導入。
Outcome/DoD: `@hierarchidb/plugins-base-plugin` のテストがグリーン。基本契約の破壊が検出可能。 |  | Outcome/DoD: `@hierarchidb/plugins-base-plugin` のテストがグリーン。基本契約の破壊が検出可能。 | ../worktrees/Outcome-DoD: @hierarchidb-plugins-base-plugin のテストがグリーン。基本契約の破壊が検出可能。 | . | [18 empty] | Approach: 既存APIの不変条件を明文化し、Unitを配置。
Outcome/DoD: フラグON時に OSM/Sea が有効、OFF時は現行。分岐網羅のUnitを追加。 |  | Outcome/DoD: フラグON時に OSM/Sea が有効、OFF時は現行。分岐網羅のUnitを追加。 | ../worktrees/Outcome-DoD: フラグON時に OSM-Sea が有効、OFF時は現行。分岐網羅のUnitを追加。 | . | [18 empty] | Approach: インターフェイス注入で計算器を交換可能にし、簡易モックでテスト担保。E2E準備のhelper雛形化。
Outcome/DoD: 必須欠如/不正型のエラーハンドリングを含む Unit/Integration を追加し、往復一致が担保される。 |  | Outcome/DoD: 必須欠如/不正型のエラーハンドリングを含む Unit/Integration を追加し、往復一致が担保される。 | ../worktrees/Outcome-DoD: 必須欠如-不正型のエラーハンドリングを含む Unit-Integration を追加し、往復一致が担保される。 | . | [18 empty] | Approach: 純関数に抽出しSerializer/Deserializerを分離。将来の正式Serializerへ置換可能な構造にする。
Risk/Rollback: 影響はテスト追加のみ。問題時は取り消しで復旧。 |  | Risk/Rollback: 影響はテスト追加のみ。問題時は取り消しで復旧。 | ../worktrees/Risk-Rollback: 影響はテスト追加のみ。問題時は取り消しで復旧。 | .
Risk/Rollback: 閾値起因でCIが赤化する可能性→一時的に閾値低減で回避し、追って引き上げる。差分は設定リバートで即時復旧。 |  | Risk/Rollback: 閾値起因でCIが赤化する可能性→一時的に閾値低減で回避し、追って引き上げる。差分は設定リバートで即時復旧。 | ../worktrees/Risk-Rollback: 閾値起因でCIが赤化する可能性→一時的に閾値低減で回避し、追って引き上げる。差分は設定リバートで即時復旧。 | .
Storybook 整備（UIの回帰防止）（P3） |  | chore/storybook/wc-components | ../worktrees/chore-storybook-wc-components | . | wc-impl-align, error-model-unify-ui | [17 empty] | [ ] Docs: 開発フローへの組込
Trash holder 方式への移行スクリプト（P1） |  | feat/backend/trash-holder-migrate | ../worktrees/feat-backend-trash-holder-migrate | . | trash-holder, wc-impl-align
Tx/バルク/パリティ緑 |  | Tx/バルク/パリティ緑 | ../worktrees/Tx-バルク-パリティ緑 | . | [18 empty] | [ ] CoreDB に peerEntities テーブル追加(A案: 各プラグインDBの共通テーブル名運用を優先） [x] PeerEntity Handler 実装(汎用: get/put/delete） [x] ユニット(commit: wc→target upsert ＋ wc 削除） [x] ライフサイクル: duplicate/paste/import の Peer 複製（idMap 受け取り時）
UI: 現在ロケールをWorkerへ通知 |  | feat/ui/i18n-notify-worker | ../worktrees/feat-ui-i18n-notify-worker | . | 1), 2) | `pnpm --filter @hierarchidb/app typecheck && build` がグリーン。通知無でもフォールバックで致命傷にならない。 |  |  | `MultiSteps` 追加と関連 Storybook/README 差分を revert し、必要であれば SimpleDialog を復活。 app の注入スクリプト削除＋ ui-i18n の `computeBasePath()` 差分を revert する。 変更前の `require()` に戻す（非推奨）。 `CacheProvider`/`emotionCache.ts`/`<meta name="emotion-insertion-point">` を削除し、従来の `StyledEngineProvider injectFirst` のみに戻す。 `eslint.config.js` の該当差分を revert。必要に応じて per-package の `lint` スクリプト側で `--max-warnings=0` を設定。 該当ファイルの型注釈を `NodeJS.Timeout` に戻す（必要なら `@types/node` を devDependencies と `tsconfig` の `types` に追加）。 当該ファイル群を復帰（git revert または履歴から復元）。`turbo.json` へ `scripts/dep-fence/**` を戻すことで元構成に戻せる。 `vite.config.ts` の alias 追加を削除し、`pnpm -w i` により workspace を再リンクすれば元に戻る。 |  |  | `@types/node` 非依存でブラウザ/Worker/Node のいずれでも型が解決するようにする。 | [7 empty] | UIの i18next インスタンスから、起動時と `languageChanged` イベントで `postMessage({ type: 'SET_LANG', lang })`。 |  |  | 2025-09-16 done: feat/ui/dialog2-multisteps — `MultiSteps` 表示専用コンポーネントを実装し、Storybook/README を更新。, feat/ui/dialog2-basic — `packages/ui/dialog2` を新設し、暫定ラッパー実装（後続で MultiSteps へ改修完了）。 検証: `pnpm -C packages/ui/dialog2 typecheck` → OK、`pnpm -C packages/ui/dialog2 build` → OK。, `pnpm -C packages/ui/i18n build` → OK、`pnpm -C app typecheck` → グリーン。, `pnpm -C packages/plugins/linker-plugin build` → OK、`pnpm -C app typecheck` → グリーン。起動時の `autoLoadPlugins` でエラーが出ないことを確認。, `pnpm -C app typecheck` グリーン。ローカル実行で再発しないことを確認（Network/Console）。, `pnpm -w lint` 成功（すべて警告以下）。, 各対象パッケージで `pnpm -C <pkg> typecheck` がグリーン。, `pnpm run check:deps` が `dep-fence.config.mjs` を用いて実行できることを確認（CLI 標準ディスカバリに依存）。 2025-09-15 done: fix/app+i18n/base-resolution — dev 環境での i18n ロケール 404 と SSR hydration mismatch を同時解消。, fix/app/emotion-insertion-point — Emotion/MUI の style 挿入で `insertBefore NotFoundError` を解消。, fix/plugins/dynamic-require-ui-map — 動的 `require('@hierarchidb/ui-map')` による実行時エラーを解消。, chore/dep-fence/peer-externals — dep-fence(strict) のエラー/警告に対応（ビルドブロッカー解消）。 原因: i18n パッケージ内での `import.meta.env.BASE_URL` 解決が依存最適化経路で拾えず `/locales/...` を参照→404。, SSR + HMR 下で `<head>` 再構成時に Emotion の style タグ挿入位置が不安定になり、`insertBefore` の参照ノードが既存ノード配下でなくなるケースがあった。, `@hierarchidb/plugins-linker-plugin` UI の `MapPreview.tsx` が CommonJS の `require()` を使用し、Vite/ESM 環境で `Dynamic require is not supported` が発生。, `@hierarchidb/plugins-location-plugin` の `tsup` で `@hierarchidb/batch` を external 化しており、同パッケージの `dependencies` に未記載のため、`app` 側バンドル中に解決不可となっていた。 app: `<head>` へのスクリプト注入は撤回（SSR との不一致のため）。 ui-i18n: `computeBasePath()` に開発時フォールバックを追加（`window.location.pathname` の先頭セグメントから `/hierarchidb/` を自動検出）。 対応: `<meta name="emotion-insertion-point" />` を `<head>` に追加し、`CacheProvider` + 明示的 Emotion Cache（insertionPoint 指定）を導入。, ESM import に変更（`import { MapLibreMap } from '@hierarchidb/ui-map';`）。, 各パッケージの `tsup.external` に peer を明示追加、`skipLibCheck` の禁止違反を修正。 変更: `app/src/emotionCache.ts` を追加。`app/src/root.tsx` に `CacheProvider` を追加し、`StyledEngineProvider` は削除。, shape-plugin / folder-plugin / runtime-ui-plugin-dialog / ui-core / ui-auth / ui-treeconsole(-base/-treetable) / ui-monitoring 各所のタイマー型注釈を置換。 最終方針: 追加の Emotion Cache/StyledEngineProvider を使わず（いずれも撤去）、デフォルト挿入順で安定動作を確認。 2025-09-11 done: chore/eslint/lint-green — ESLint 設定を調整して monorepo 全体の `pnpm -w lint` をグリーン化。, chore/ui/replace-nodejs-timeout — UI/Worker コードの `NodeJS.Timeout` を `ReturnType<typeof setInterval¦setTimeout>` に置換し、環境非依存化。 追加: `eslint.config.js` に `eslint-plugin-react-hooks` を導入し、`rules-of-hooks:error` / `exhaustive-deps:warn` を有効化。 例外: `**/*.stories.*` では hooks ルールを無効化（Storybook の render 関数パターン対応）。 TS向け: `no-undef` を無効化（型で検知するため）。 運用: `no-unused-vars` を `warn` に低下し、`^_` で未使用引数・変数を許容。`no-case-declarations`/`no-sparse-arrays`/`no-constant-binary-expression` は `warn`。 2025-09-10 done: chore/dep-fence/cleanup-migration-garbage — dep-fence への移行に伴う移行用ゴミを削除。, fix/app/vite-resolve-batch — `@hierarchidb/app` ビルド時の `Rollup failed to resolve import "@hierarchidb/batch"` を解消。 削除: ルート `dep-fence.config.json`（重複・旧式設定）。, `scripts/dep-fence-check.mjs`（自作チェッカー、公式 CLI 移行により不要）。, `scripts/dep-fence/` 配下の移行補助スクリプト（`annotate-skiplibcheck.mjs` / `auto-fix.mjs` / `online-upgrade-and-check.sh` / `pack-and-override.sh`）。 調整: `turbo.json` の `check:deps.inputs` から `scripts/dep-fence/**` を除去（キャッシュインプットの不要参照を解消）。 対応(恒久): `packages/plugins/location-plugin/package.json` に `"@hierarchidb/batch": "workspace:*"` を追加。 対応(暫定): `app/vite.config.ts` に `resolve.alias` を追加し、`@hierarchidb/batch` を `../packages/feature/batch/dist/index.js` へ解決（ワークスペース再リンク無しでも解決可能に）。 linker-plugin: `dexie`, `@hierarchidb/runtime-worker`, React/MUI/Emotion, `@deck.gl/*` を external に追加。 styler-plugin: React/MUI/Emotion, `react-i18next`, `i18next`, `dexie`, `@hierarchidb/runtime-ui-plugin-dialog`, `@hierarchidb/plugins-spreadsheet-plugin` を external に追加。 timeline-plugin: React/MUI/Emotion, `@hierarchidb/ui-dialog` を external に追加。`tsconfig.json` の `skipLibCheck: false` に修正。
Undo/Redo 仕上げ（restore 含む）とe2e（P1） |  | feat/worker/undo-redo-finalize | ../worktrees/feat-worker-undo-redo-finalize | packages/runtime-worker | undo-redo, cp-routing-move-remove | [17 empty] | [ ] e2e: 連続操作の取り消し/やり直し
chore/db/unify-dexie-names-and-tables（Dexie の DB 名・テーブル名を規約に統一） |  | chore/db/unify-dexie-names-and-tables | ../worktrees/chore-db-unify-dexie-names-and-tables | . |  | 実装・README/TASKS.md 更新・移行ガイド追記を完了。 |  |  | 旧 DB 名へ復旧（必要に応じてガイドの逆方向スクリプトを使用）。 ## 移行ガイド（Dexie DB 名の変更） 対象変更（新→旧のマッピング）: |  | node-type/*（basemap, folder, spreadsheet, shape, location, route, resolver, project） | [11 empty] | 方針: DB 名の統一（`*-entities-db`）をコードへ反映。テーブル名は現行の CamelCase 複数形で統一済みであることを確認。移行は手動スクリプトをガイドとして提供（既定OFF）。 folder-plugin: `folder-entities-db` ← 旧: `folder-entities` location-plugin: `location-entities-db` ← 旧: `location-entities` spreadsheet-plugin: `spreadsheet-entities-db` ← 旧: `spreadsheet-entities` shape-plugin(worker): `shape-entities-db` ← 旧: `shape-plugin-entities`, 方針: 本番/長期データ保持が必要な環境は、バックアップ取得後に実行してください。: , ブラウザコンソール（または任意の実行環境）での移行スクリプト例（Entities 系・3表共通）:, ```ts, // 前提: Dexie が利用可能な実行環境（アプリ実行中の DevTools 等）, // 任意に置換: <prefix>（例: hidb）と <nodeType> を設定, // 例）nodeType = 'folder' ¦ 'location' ¦ 'spreadsheet', import Dexie from 'dexie';, const prefix = (window as any)?.VITE_APP_PREFIX ¦¦ 'hidb';, const oldName = `${prefix}-<nodeType>-entities`; // 例: hidb-folder-entities, const newName = `${prefix}-<nodeType>-entities-db`; // 例: hidb-folder-entities-db, const oldDB = new Dexie(oldName);, const newDB = new Dexie(newName);, oldDB.version(1).stores({, peerEntities: '&nodeId, updatedAt',, groupEntities: '&[nodeId+id], nodeId, id, updatedAt',, relations: '&[srcNodeId+type+dstNodeId], srcNodeId, dstNodeId, type, updatedAt',, });, newDB.version(1).stores({, peerEntities: '&nodeId, updatedAt',, groupEntities: '&[nodeId+id], nodeId, id, updatedAt',, relations: '&[srcNodeId+type+dstNodeId], srcNodeId, dstNodeId, type, updatedAt',, });, await oldDB.open();, await newDB.open();, for (const table of ['peerEntities', 'groupEntities', 'relations'] as const) {, const rows = await (oldDB.table(table) as any).toArray();, if (rows.length) await (newDB.table(table) as any).bulkPut(rows);, }, console.log('Migration completed:', { oldName, newName });, ```, 注意点: 旧 DB を削除する場合は、稼働確認後にブラウザのアプリケーションストレージから手動で削除してください。: , 検証手順（DoD）: 変更対象のプラグインで CRUD を実行し、エラーが発生しないこと。: , ロールバック: データは新旧どちらにも残るため、必要に応じて上記スクリプトを逆方向に実行可能。: , // 追加: プラグインモデルの用語・図の統一（シンプル/拡張の統合）
chore/plugins/unify-dexie-db-names（DB名の統一と移行ガイド整備） |  | chore/plugins/unify-dexie-db-names | ../worktrees/chore-plugins-unify-dexie-db-names | . |  | 実装・ドキュメント更新・移行ガイド追記を完了。 |  |  | DB 名のデフォルト引数を旧名へ差し戻し。 <!-- removed duplicate: feat/route/batch-processing-implementation (already in Doing) --> // 追加: DB/テーブル名の統一（実装完了） | [13 empty] | プラグイン固有DB: `<plugin>-db`（例: `route-db`, `shape-db`, `project-db`）。 エンティティ複合ストア: `<nodeType>-entities-db`（例: `folder-entities-db`, `location-entities-db`）。 実施内容: Entities 系 DB のサフィックスを `-entities-db` に統一し、README を更新。移行ガイドを本ファイルへ追記。
chore/tests/add-vitest-coverage（Vitest カバレッジ基盤導入） |  | chore/tests/add-vitest-coverage（Vitest カバレッジ基盤導入） | ../worktrees/chore-tests-add-vitest-coverage（Vitest カバレッジ基盤導入） | . | [18 empty] | Why: 回帰検出力が不足。プラグイン横断の仕様変更が多い本リポでは未実行領域が見えず品質リスクが高い。 Scope: ルート `vitest.config.ts` に coverage を追加（V8/c8）。`packages/plugins/**/src/**/*.{ts,tsx}` を集計対象に限定。各パッケージでの個別設定は最小限のみ許可。
duplicate/import: NodeId マップに従いバルク作成 |  | duplicate/import: NodeId マップに従いバルク作成 | ../worktrees/duplicate-import: NodeId マップに従いバルク作成 | .
feat/project/serialization-impl（Project の直列化/逆直列化の実装） |  | feat/project/serialization-impl（Project の直列化/逆直列化の実装） | ../worktrees/feat-project-serialization-impl（Project の直列化-逆直列化の実装） | . | [18 empty] | Why: `ProjectEntityHandler` に TODO が残存し、保存/復元の互換性・堅牢性にリスク。エクスポート/複製機能の土台にも直結する。 Scope: `ProjectEntityHandler.ts` の対象4箇所を型安全な暫定Serializerで実装（既存フォーマット非破壊）。
packages/plugins/base-plugin |  | packages/plugins/base-plugin | ../worktrees/packages-plugins-base-plugin | packages/plugins/base-plugin | [18 empty] | `buildEntity` 抽象メソッド: パラメータ未使用を抑制（`// eslint-disable-next-line no-unused-vars`） `applyAdditionalSearchCriteria`: `void _criteria;` で未使用を解消
packages/runtime-shared/fetch-metadata |  | packages/runtime-shared/fetch-metadata | ../worktrees/packages-runtime-shared-fetch-metadata | . | [18 empty] | result (DoD): 上記3パッケージの `pnpm -r --filter <pkg> lint` がエラーなく完了（警告のみ）, `pnpm -C app prebuild` で `@hierarchidb/plugins-route-plugin` の DTS ビルドが成功 next: runtime-ui/search-result-window / tools-vite-plugin-package-reader / linker-plugin（旧 project-plugin）に未使用変数が多数。順次対応予定（対象ファイルに限定して抑制 or パラメータ名の整理）。 cause: `tsconfig.json` の `paths` が外部ワークスペースを `dist/index.js` に固定しており、API Extractor（DTS バンドル）時に型解決できず `implicitly has an 'any' type` が発生 rollback: 上記 tsconfig 差分とフック内の型注釈変更をリバート
test/base-plugin/minimal-unit（最小ユニットテストの追加） |  | test/base-plugin/minimal-unit（最小ユニットテストの追加） | ../worktrees/test-base-plugin-minimal-unit（最小ユニットテストの追加） | packages/plugins/base-plugin | [18 empty] | Why: Base の振る舞いは全プラグインに波及。最低限の回帰防止線を敷く必要がある。 Scope: `BaseEntityHandler`/`HierarchicalEntityHandler` にハッピーパス/エラー系各1の最小テストを追加。
test/base-plugin/minimal-unit（最小ユニット） |  | test/base-plugin/minimal-unit（最小ユニット） | ../worktrees/test-base-plugin-minimal-unit（最小ユニット） | packages/plugins/base-plugin
エラーモデル統一のUI反映（通知/トースト）（P1） |  | refactor/app/error-model-unify-ui | ../worktrees/refactor-app-error-model-unify-ui | app | error-model-unify
フラグの段階ロールアウト計画と露出（P2） |  | chore/docs/flag-rollout-plan | ../worktrees/chore-docs-flag-rollout-plan | . | 各機能フラグ実装
レガシー経路の除去（安定化後）（P3） |  | refactor/worker/remove-legacy-treemutation | ../worktrees/refactor-worker-remove-legacy-treemutation | packages/runtime-worker | cp-routing-* 安定、e2e グリーン、運用2週間無事故
日付系UIのラッパ化（安定化） |  | refactor/ui-date/wrap-and-migrate | ../worktrees/refactor-ui-date-wrap-and-migrate | . | [7 empty] | `@mui/x-date-pickers` 依存の型/Adapter/ロケール差分を `@hierarchidb/ui-date` に封じ込め、各プラグインからの直接利用を禁止。 | [10 empty] | 新規パッケージ: `@hierarchidb/ui-date`（`LocalizationProvider`/`AdapterDateFns`/`DateTimePicker` の安定APIを提供） 置換対象: `@hierarchidb/plugins-linker-plugin`（旧 `@hierarchidb/project-plugin`）, `@hierarchidb/ui-i18n`, `@hierarchidb/plugins-folder-plugin`（依存削除） ポリシー: check-deps に `mui-x-date-pickers-direct-dep` を追加し、ワークフローでハードフェイル（許可は `@hierarchidb/ui-date` のみ） done: as any/unknown の露出削減（Phase 1） basemap-plugin: Dexie Table の型整合で `as unknown as` 撤去。
観測性: Command 実行レイテンシ/件数メトリクス（P2） |  | feat/worker/metrics-command-latency | ../worktrees/feat-worker-metrics-command-latency | packages/runtime-worker | cp-routing-* 完了 | [17 empty] | [ ] Docs: トラブルシューティング手順

## Internationalization
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
Worker側: i18nコア採用 + ロケール受信 |  | feat/worker/i18n-core-wire | ../worktrees/feat-worker-i18n-core-wire | packages/runtime-worker | 1) | `pnpm --filter @hierarchidb/runtime-worker typecheck && build` がグリーン。`WORKER_I18N_CORE_ENABLE=0/1` の両方で動作。 | [13 empty] | Workerで `@hierarchidb/ui-i18n/core` をimport。`SET_LANG` 受信で `i18n.changeLanguage()`。`WORKER_I18N_CORE_ENABLE` 既定OFFガードで切替。
feature/worker 層が React 依存なしで共通リソースを使えない構成（`react-i18next` 前提での初期化）。 |  | feature/worker 層が React 依存なしで共通リソースを使えない構成（`react-i18next` 前提での初期化）。 | ../worktrees/feature-worker 層が React 依存なしで共通リソースを使えない構成（react-i18next 前提での初期化）。 | . | [18 empty] | 依存ポリシー: feature/worker から `react-i18next` を参照しない（dependency-cruiser で検知）。 ドキュメント: 追加言語手順が「ファイルを置く/マニフェスト生成」で完結。 起動時固定・既定OFF。読み取り場所: `packages/runtime-worker/worker/src/config/feature-flags.ts`。 名称: `WORKER_I18N_CORE_ENABLE`（trueでWorkerのi18nコア利用とロケール通知を有効化）。
i18nコア導入（React非依存） |  | feat/i18n/core-introduce | ../worktrees/feat-i18n-core-introduce | . |  | `pnpm --filter @hierarchidb/ui-i18n typecheck && build` がグリーン。 | [13 empty] | `@hierarchidb/ui-i18n` に `core` エントリを追加（`i18next` のみで初期化）。`react` 側は `core` を読み込んで `.use(initReactI18next)` を付与。 |  |  | [ ] `supportedLngs` の固定配列を一旦未指定(`fallbackLng: 'en'`, `load: 'languageOnly'`）。

## Plugins - Basemap
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
e2e/basemap/smoke（BaseMap: 簡易 E2E スモーク） |  | e2e/basemap/smoke | ../worktrees/e2e-basemap-smoke | . |  |  |  |  | 新規 E2E をスキップ設定（`test.skip`）に戻す。 | [13 empty] | DoD: 画面遷移→ベースマップ作成→保存までのハッピーパス1本。
feat/basemap/extract-dialog-and-apply-validation（BaseMap: Dialog 抽出と検証適用） |  | feat/basemap/extract-dialog-and-apply-validation | ../worktrees/feat-basemap-extract-dialog-and-apply-validation | . | PR #144（UI-DESIGN.md） |  |  |  | `dialogComponentPath` を元の Panel に差し戻し

## Plugins - Folder/Dialog Extensi
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
docs/folder/wc-ops-policy（Folder: Working Copy 非対応方針の明文化） |  | docs/folder/wc-ops-policy | ../worktrees/docs-folder-wc-ops-policy | . |  |  |  |  | ドキュメント差分をリバート。 // 追加: 共通型の未使用エクスポート整理（削除候補の可視化） |  | `FolderEntityManager.ts:45` | [11 empty] | DoD: 現行バージョンでは未対応である旨・代替手順・将来計画を docs/ に記載し、コードコメントと整合。

## Plugins - Location
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
Flags/Deps: `LOCATION_BATCH_V1`（既定OFF）。 |  | Flags/Deps: `LOCATION_BATCH_V1`（既定OFF）。 | ../worktrees/Flags-Deps: LOCATION_BATCH_V1（既定OFF）。 | .
Outcome/DoD: 主要ハンドラの正常/異常をUnitで担保し、`@hierarchidb/plugins-location-plugin` のテストがグリーン。 |  | Outcome/DoD: 主要ハンドラの正常/異常をUnitで担保し、`@hierarchidb/plugins-location-plugin` のテストがグリーン。 | ../worktrees/Outcome-DoD: 主要ハンドラの正常-異常をUnitで担保し、@hierarchidb-plugins-location-plugin のテストがグリーン。 | . | [18 empty] | Approach: 既存イベントを束ねる薄いアダプタを追加し、副作用をサービスへ集約。段階導入。
Risk/Rollback: 想定外挙動は `LOCATION_BATCH_V1`（既定OFF）で無効化可能。 |  | Risk/Rollback: 想定外挙動は `LOCATION_BATCH_V1`（既定OFF）で無効化可能。 | ../worktrees/Risk-Rollback: 想定外挙動は LOCATION_BATCH_V1（既定OFF）で無効化可能。 | .
chore/location/remove-tabular-flag（LOCATION_TABULAR 撤去） |  | chore/location/remove-tabular-flag | ../worktrees/chore-location-remove-tabular-flag | . | `feat/location/tabular-rollout`
chore/route/plan-sync-with-shape-location（計画同期の定着） |  | chore/route/plan-sync-with-shape-location | ../worktrees/chore-route-plan-sync-with-shape-location | . |  |  |  |  | ドキュメントのみの変更。リバート可能。 // node-type プラグイン整備（監査結果に基づく：P1）
epic/plugins/shape-design-parity（shape の設計/機構を location/route に導入） |  | epic/plugins/shape-design-parity（shape の設計/機構を location/route に導入） | ../worktrees/epic-plugins-shape-design-parity（shape の設計-機構を location-route に導入） | . | `@hierarchidb/runtime-shared-batch-processor`, `@hierarchidb/download`, `@hierarchidb/auth-recovery` |  |  |  |  | `LOCATION_PLUGIN_V2=0` / `ROUTE_PLUGIN_V2=0` / `LOCATION_RUNTIME_WORKER=0` / `ROUTE_RUNTIME_WORKER=0` | [12 empty] | 方針: 既定OFFフラグで段階導入（非破壊）。小粒PRを積み上げ。
feat/common/lane-semaphores（Shape/Location への横展開） |  | feat/common/lane-semaphores（Shape/Location への横展開） | ../worktrees/feat-common-lane-semaphores（Shape-Location への横展開） | .
feat/location/auth-registry-integration（認証レジストリ連携） |  | feat/location/auth-registry-integration | ../worktrees/feat-location-auth-registry-integration | . | analysis-20250907（セクション8）、shape の `AuthNotificationRegistry` |  |  |  | フラグ `LOCATION_AUTH_REGISTRY=0` で従来動線
feat/location/auth-registry-integration（認証連携） |  | feat/location/auth-registry-integration（認証連携） | ../worktrees/feat-location-auth-registry-integration（認証連携） | .
feat/location/batch-session-v2（Location を AbstractBatchSession 化） |  | feat/location/batch-session-v2 | ../worktrees/feat-location-batch-session-v2 | . | analysis-20250907（セクション2,12,13） |  |  |  | フラグ `LOCATION_BATCH_V2` OFF で旧 Manager に切替
feat/location/complete-dialog-and-batch（ダイアログ保存/バッチAPIの実装） |  | feat/location/complete-dialog-and-batch（ダイアログ保存/バッチAPIの実装） | ../worktrees/feat-location-complete-dialog-and-batch（ダイアログ保存-バッチAPIの実装） | . | [18 empty] | Why: UIの主要操作（保存/開始/キャンセル/確認）が未接続で、ユーザ操作が無効に見える。機能不全によるUX低下。 Scope: `LocationDialog.tsx`、`BatchProgressDialog.tsx`、`LocationSelectionStep.tsx` の TODO を実装し、サービス層と結線。
feat/location/plugin-definition-align（Location 定義の完成版化） |  | feat/location/plugin-definition-align | ../worktrees/feat-location-plugin-definition-align | . | なし（ローカル） |  |  |  | 定義の初期化行をリバート（フラグ不要）。
feat/location/stepper-migration-and-wiring（4ステップ化＋配線） |  | feat/location/stepper-migration-and-wiring（4ステップ化＋配線） | ../worktrees/feat-location-stepper-migration-and-wiring（4ステップ化＋配線） | .
feat/location/stepper-migration-and-wiring（Location: 4ステップ化＋バッチ配線） |  | feat/location/stepper-migration-and-wiring | ../worktrees/feat-location-stepper-migration-and-wiring | . | PR #144（UI-DESIGN.md） |  |  |  | フラグ `LOCATION_STEPPER_V1=0` で単一画面に戻す
feat/location/storage-abstraction（Location 用 DB ラッパ導入） |  | feat/location/storage-abstraction | ../worktrees/feat-location-storage-abstraction | . | analysis-20250907（セクション12） |  |  |  | フラグ `LOCATION_DB_V2` OFF
feat/location/tabular-rollout → chore/location/remove-tabular-flag |  | feat/location/tabular-rollout → chore/location/remove-tabular-flag | ../worktrees/feat-location-tabular-rollout → chore-location-remove-tabular-flag | .
feat/location/tabular-rollout（Location tabular writer 既定ON準備） |  | feat/location/tabular-rollout | ../worktrees/feat-location-tabular-rollout | . | TabularWriter 実装 | [8 empty] | `chore/location/remove-tabular-flag`
feat/route/shared-batch-core-adoption（route: shape/location と共通のバッチ基盤に寄せる） |  | feat/route/shared-batch-core-adoption | ../worktrees/feat-route-shared-batch-core-adoption | . | `packages/plugins/shape-plugin/src/services/BatchSessionManager.ts`, `packages/plugins/location-plugin/src/services/batch/BatchSessionManager.ts`, `@hierarchidb/download` |  |  |  | 互換層（shim）を残しておくため、問題時は import を旧 shim に戻す。

## Plugins - Resolver
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
fix/resolver/error-notify（Resolver: エラー通知 UI の実装） |  | fix/resolver/error-notify | ../worktrees/fix-resolver-error-notify | . |  |  |  |  | 表示呼び出しをコメントアウトで戻せる（影響局所）。 |  | `ResolverDialog.tsx:152` | [11 empty] | DoD: 失敗時に Snackbar/Alert を表示。既存テストを維持し、必要なら UI テスト追加。
fix/resolver/error-notify（エラー通知） |  | fix/resolver/error-notify（エラー通知） | ../worktrees/fix-resolver-error-notify（エラー通知） | .
test/resolver/e2e-headless-stabilize（ResolverDialog ヘッドレスE2E再有効化） |  | test/resolver/e2e-headless-stabilize（ResolverDialog ヘッドレスE2E再有効化） | ../worktrees/test-resolver-e2e-headless-stabilize（ResolverDialog ヘッドレスE2E再有効化） | .
test/resolver/e2e-headless-stabilize（ResolverDialog ヘッドレスE2E再有効化） |  | test/resolver/e2e-headless-stabilize | ../worktrees/test-resolver-e2e-headless-stabilize | . | fix/resolver/e2e-hang-mitigation（暫定スキップが完了していること） |  |  |  | テストファイルを再度 `describe.skip` に戻すだけで暫定状態へ復旧可能。

## Plugins - Route
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
Flags/Deps: `ROUTE_OSM_ENABLE`, `ROUTE_SEA_ENABLE`（既定OFF）。 |  | Flags/Deps: `ROUTE_OSM_ENABLE`, `ROUTE_SEA_ENABLE`（既定OFF）。 | ../worktrees/Flags-Deps: ROUTE_OSM_ENABLE, ROUTE_SEA_ENABLE（既定OFF）。 | .
Risk/Rollback: 回帰時は `ROUTE_OSM_ENABLE`/`ROUTE_SEA_ENABLE` をOFF。 |  | Risk/Rollback: 回帰時は `ROUTE_OSM_ENABLE`/`ROUTE_SEA_ENABLE` をOFF。 | ../worktrees/Risk-Rollback: 回帰時は ROUTE_OSM_ENABLE-ROUTE_SEA_ENABLE をOFF。 | .
chore/route-plugin/publish-dts | Route plugin の UI/worker d.ts 生成（app シム撤去と併走） | chore/route-plugin/publish-dts | ../worktrees/chore-route-plugin-publish-dts | packages/plugins/route-plugin
chore/route/remove-lane-caps-flag（ROUTE_LANE_CAPS flag の撤去） |  | chore/route/remove-lane-caps-flag | ../worktrees/chore-route-remove-lane-caps-flag | . | `feat/route/lane-caps-hardening`
chore/route/remove-searoute-flag（ROUTE_SEAROUTE flag 撤去） |  | chore/route/remove-searoute-flag | ../worktrees/chore-route-remove-searoute-flag | . | `feat/route/searoute-rollout`
chore/route/remove-tabular-flag（ROUTE_TABULAR 撤去） |  | chore/route/remove-tabular-flag | ../worktrees/chore-route-remove-tabular-flag | . | `feat/route/tabular-rollout`
feat/route/compute-tiler-sharing（TopoJSON/MVT の compute ステップ共用化） |  | feat/route/compute-tiler-sharing | ../worktrees/feat-route-compute-tiler-sharing | . | `packages/plugins/shape-plugin/src/services/workers/SimplifyWorker1.ts`, `SimplifyWorker2.ts`, `vt-pbf` 経路 |  |  |  | 共有ステップは非破壊追加。route 側の利用をフラグ `ROUTE_VTILE_V1`（既定OFF）で切替し、OFF で現状維持。
feat/route/download-adapter-registry（Route ダウンロード/エンジン登録の統一） |  | feat/route/download-adapter-registry | ../worktrees/feat-route-download-adapter-registry | . | `@hierarchidb/download`, `@hierarchidb/auth-recovery` |  |  |  | factory.ts のみリバートで復旧可。 — UI-DESIGN.md 反映タスク（最小復旧プランの実装） —
feat/route/engine-registry（エンジン切替レジストリ） |  | feat/route/engine-registry（エンジン切替レジストリ） | ../worktrees/feat-route-engine-registry（エンジン切替レジストリ） | .
feat/route/engine-registry（ルート生成エンジンのレジストリ化） |  | feat/route/engine-registry | ../worktrees/feat-route-engine-registry | . | analysis-20250907（セクション4） |  |  |  | フラグ `ROUTE_ENGINE_REGISTRY` OFF で旧 DI にフォールバック
feat/route/lane-caps-hardening → chore/route/remove-lane-caps-flag |  | feat/route/lane-caps-hardening → chore/route/remove-lane-caps-flag | ../worktrees/feat-route-lane-caps-hardening → chore-route-remove-lane-caps-flag | .
feat/route/lane-caps-hardening（lane cap override の恒久化） |  | feat/route/lane-caps-hardening | ../worktrees/feat-route-lane-caps-hardening | . | ROUTE_LANE_CAPS flag 運用 | [8 empty] | `chore/route/remove-lane-caps-flag`
feat/route/net-auth-recovery（net.port + 認証回復を統一） |  | feat/route/net-auth-recovery | ../worktrees/feat-route-net-auth-recovery | . | `@hierarchidb/download`（net.port 提供）, `@hierarchidb/common-auth`（AuthNotificationRegistry）, shape の Download 段 |  |  |  | フラグ `ROUTE_NET_V1`（既定OFF）で切替可能。 | [8 empty] | DownloadService ファクトリに認証/並列制御を導入済（Done へ反映, 2025-09-07）。
feat/route/osm-sea-routing-toggle（OSM/海上ルートの切替導入） |  | feat/route/osm-sea-routing-toggle（OSM/海上ルートの切替導入） | ../worktrees/feat-route-osm-sea-routing-toggle（OSM-海上ルートの切替導入） | . | [18 empty] | Why: `RouteGenerator` に未実装警告があり、期待機能と実装が乖離。正確性・将来拡張性の観点で欠落。 Scope: OSM/Sea 計算器を実装し、フラグで既定OFF導入。現行フォールバック（直線/大圏）は維持。
feat/route/plugin-definition-align（Route 定義の完成版化） |  | feat/route/plugin-definition-align | ../worktrees/feat-route-plugin-definition-align | . | なし（ローカル） |  |  |  | 定義ファイルを削除し、`index.ts` のエクスポートを元に戻す。
feat/route/progress-controls-pause-resume（Pause/Resume UI） |  | feat/route/progress-controls-pause-resume（Pause/Resume UI） | ../worktrees/feat-route-progress-controls-pause-resume（Pause-Resume UI） | .
feat/route/progress-controls-pause-resume（Route: 進捗UIに Pause/Resume を配線） |  | feat/route/progress-controls-pause-resume | ../worktrees/feat-route-progress-controls-pause-resume | . | PR #144（UI-DESIGN.md） |  |  |  | UI ボタンを隠すフラグ `ROUTE_PROGRESS_CONTROLS=0`
feat/route/searoute-rollout → chore/route/remove-searoute-flag |  | feat/route/searoute-rollout → chore/route/remove-searoute-flag | ../worktrees/feat-route-searoute-rollout → chore-route-remove-searoute-flag | .
feat/route/searoute-rollout（searoute-js 統合の既定ON準備） |  | feat/route/searoute-rollout | ../worktrees/feat-route-searoute-rollout | . | SearouteEngine | [8 empty] | `chore/route/remove-searoute-flag`
feat/route/tabular-rollout → chore/route/remove-tabular-flag |  | feat/route/tabular-rollout → chore/route/remove-tabular-flag | ../worktrees/feat-route-tabular-rollout → chore-route-remove-tabular-flag | .
feat/route/tabular-rollout（Route tabular writer 既定ON準備） |  | feat/route/tabular-rollout | ../worktrees/feat-route-tabular-rollout | . | RouteBatchSession タブラー出力 | [8 empty] | `chore/route/remove-tabular-flag`
feat/route/ui-progress-unify（UI 進捗フック/ダイアログの共通化） |  | feat/route/ui-progress-unify | ../worktrees/feat-route-ui-progress-unify | . | location の `useLocationProgress` / `BatchProgressDialog` |  |  |  | 既存 `useRouteBatchProgress` に戻す。
feat/route/vector-tiler-lite（ベクタータイル軽量化） |  | feat/route/vector-tiler-lite（ベクタータイル軽量化） | ../worktrees/feat-route-vector-tiler-lite（ベクタータイル軽量化） | .
feat/route/vector-tiler-lite（ルートのベクタータイル化） |  | feat/route/vector-tiler-lite | ../worktrees/feat-route-vector-tiler-lite | . | analysis-20250907（セクション9）、shape の tiler ロジック |  |  |  | フラグ `ROUTE_TILER_V2` OFF

## Plugins - Shape
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
Flags/Deps: `SHAPE_WORKER_API_V1`, `SHAPE_VTILE_V1`（既定OFF）。 |  | Flags/Deps: `SHAPE_WORKER_API_V1`, `SHAPE_VTILE_V1`（既定OFF）。 | ../worktrees/Flags-Deps: SHAPE_WORKER_API_V1, SHAPE_VTILE_V1（既定OFF）。 | .
Risk/Rollback: 性能・安定性低下時は `SHAPE_WORKER_API_V1`/`SHAPE_VTILE_V1` を OFF に戻す。 |  | Risk/Rollback: 性能・安定性低下時は `SHAPE_WORKER_API_V1`/`SHAPE_VTILE_V1` を OFF に戻す。 | ../worktrees/Risk-Rollback: 性能・安定性低下時は SHAPE_WORKER_API_V1-SHAPE_VTILE_V1 を OFF に戻す。 | .
chore/shape/remove-download-strategy-flag（SHAPE_DOWNLOAD_STRATEGY flag 撤去） |  | chore/shape/remove-download-strategy-flag | ../worktrees/chore-shape-remove-download-strategy-flag | . | `feat/shape/download-strategy-rollout` | [17 empty] | git revert: , — shape-plugin「完成版」アーキテクチャの横展開（epic） —
feat/shape/batch-monitor-wireup（Shape: 監視ダイアログの実装配線最小化） |  | feat/shape/batch-monitor-wireup | ../worktrees/feat-shape-batch-monitor-wireup | . | PR #144（UI-DESIGN.md） |  |  |  | フラグ `SHAPE_BATCH_MONITOR_REAL=0` で mock 実装にフォールバック
feat/shape/download-strategy-rollout → chore/shape/remove-download-strategy-flag |  | feat/shape/download-strategy-rollout → chore/shape/remove-download-strategy-flag | ../worktrees/feat-shape-download-strategy-rollout → chore-shape-remove-download-strategy-flag | .
feat/shape/download-strategy-rollout（Shape download strategy の既定ON準備） |  | feat/shape/download-strategy-rollout | ../worktrees/feat-shape-download-strategy-rollout | . | resolveShapeDownloadStrategy | [8 empty] | `chore/shape/remove-download-strategy-flag`
feat/shape/worker-api-and-tiles（Worker API / VectorTile / WorkerPool 未実装の解消） |  | feat/shape/worker-api-and-tiles（Worker API / VectorTile / WorkerPool 未実装の解消） | ../worktrees/feat-shape-worker-api-and-tiles（Worker API - VectorTile - WorkerPool 未実装の解消） | . | [18 empty] | Why: Shape は他機能の基盤。未実装の残存は性能・UX・回帰の温床。 Scope: `WorkerPool.ts` 追加ワーカー、`VectorTileService.ts`、`plugin.ts` Worker API、`DataSourceStrategy.ts` の TODO を最小実装で解消。既存 20+3 テストは維持。
refactor/plugins/shape-inherit-from-folder（shape の継承元を `folder` に変更） |  | refactor/plugins/shape-inherit-from-folder | ../worktrees/refactor-plugins-shape-inherit-from-folder | . | README 比較表更新完了、nodeType 命名統一の方針合意 なし（段階導入。既存UIは維持） |  |  |  | プラグイン定義の継承/依存差分をリバートすれば元に戻る（DB 互換性影響なし）。 EPIC) i18nコア統一とロケール伝播（React非依存・言語追加をデータ駆動化） | [10 empty] | shape-plugin のプラグイン定義で継承元を `folder` に設定し、メニュー/依存/ロード順の整合を取る。必要に応じてフォルダ系の拡張ポイント（拡張レジストリ）を接続。 |  |  | ブランチ(エピック): `epic/i18n-core-unify` 該当: `packages/runtime-worker/worker/src/utils/workerLogger.ts` の言語取得・独自訳マップ。, `workerLogger.ts` の戻り型、`packages/ui/i18n/src/i18n/index.ts` の `supportedLngs`（SSR/CSR両方）。 言語型・設定の固定化('en' ¦ 'ja' や `supportedLngs: ['en','ja']`）。追加言語がコード改変前提。
refactor/shape/base-entity-handler-adoption（shape を BaseEntityHandler 準拠へ） |  | refactor/shape/base-entity-handler-adoption | ../worktrees/refactor-shape-base-entity-handler-adoption | . | analysis-20250907（セクション1） |  |  |  | フラグ `SHAPE_BASE_HANDLER_V2` OFF
refactor/shape/batch-to-session（Batch責務のSession集約） |  | refactor/shape/batch-to-session（Batch責務のSession集約） | ../worktrees/refactor-shape-batch-to-session（Batch責務のSession集約） | .

## Plugins - Spreadsheet
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
feat/spreadsheet/filtering-ui（Spreadsheet: FilteringStep UI 実装＋テスト） |  | feat/spreadsheet/filtering-ui | ../worktrees/feat-spreadsheet-filtering-ui | . |  |  |  |  | ステップをフラグ OFF で非表示。 | `SPREADSHEET_FILTERING_V1`（既定OFF）。 | [12 empty] | DoD: Filtering UI の最小機能（列選択/条件/プレビュー）が動作。Unit 追加。
feat/spreadsheet/steps-impl-minimum + feat/spreadsheet/filtering-ui（統合） |  | feat/spreadsheet/steps-impl-minimum + feat/spreadsheet/filtering-ui（統合） | ../worktrees/feat-spreadsheet-steps-impl-minimum + feat-spreadsheet-filtering-ui（統合） | .
feat/spreadsheet/steps-impl-minimum（Spreadsheet: Step2/3 の最小実装） |  | feat/spreadsheet/steps-impl-minimum | ../worktrees/feat-spreadsheet-steps-impl-minimum | . | PR #144（UI-DESIGN.md） |  |  |  | `component` を `null` に戻し、テストを元の前提に復帰 | [13 empty] | [ ] Step2: `DataSourceStep`（file/url/manual）で working copy に `dataSource` を反映 [ ] Step3: `FilteringStep`（列選択/簡易条件）を最小実装（任意）

## Plugins - Styler
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
feat/styler/jenks-equal-interval（Styler: Jenks/等間隔の分類アルゴリズム実装） |  | feat/styler/jenks-equal-interval | ../worktrees/feat-styler-jenks-equal-interval | . |  |  |  |  | 既存分類のみを使うフラグ OFF。 | `STYLER_CLASSIFY_V2`（既定OFF）。 | `colorUtils.ts:309` | [11 empty] | DoD: Jenks & 等間隔の結果が既存テストデータで再現性あり、Unit 追加。
feat/styler/preview-stub-and-config-io + feat/styler/jenks-equal-interval（統合） |  | feat/styler/preview-stub-and-config-io + feat/styler/jenks-equal-interval（統合） | ../worktrees/feat-styler-preview-stub-and-config-io + feat-styler-jenks-equal-interval（統合） | .
feat/styler/preview-stub-and-config-io（Styler: プレビュースタブと保存 I/O 確認） |  | feat/styler/preview-stub-and-config-io | ../worktrees/feat-styler-preview-stub-and-config-io | . | PR #144（UI-DESIGN.md） |  |  |  | プレビューを無効化するフラグ `STYLER_PREVIEW=0`

## Plugins - Timeline
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
chore/timeline-plugin/publish-dts | Timeline plugin の公式型出力（ui/worker）と app シム撤去 | chore/timeline-plugin/publish-dts | ../worktrees/chore-timeline-plugin-publish-dts | packages/plugins/timeline-plugin

## Runtime UI
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
runtime-ui/plugin-dialog: `@hierarchidb/ui-core` を external に追加。 |  | runtime-ui/plugin-dialog: `@hierarchidb/ui-core` を external に追加。 | ../worktrees/runtime-ui-plugin-dialog: @hierarchidb-ui-core を external に追加。 | .

## UI Components
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
feat/ui/ui-batch-wizard（ウィザード/ダイアログの共通部品化） |  | feat/ui/ui-batch-wizard | ../worktrees/feat-ui-ui-batch-wizard | . | analysis-20250907（セクション10）、location の既存 UI |  |  |  | フラグ `UI_BATCH_WIZARD=0` で旧ダイアログ
feat/ui/ui-batch-wizard（ウィザード共通部品） |  | feat/ui/ui-batch-wizard（ウィザード共通部品） | ../worktrees/feat-ui-ui-batch-wizard（ウィザード共通部品） | .
packages/ui/floating-window |  | packages/ui/floating-window | ../worktrees/packages-ui-floating-window | packages/ui/floating-window
ui/dialog: Storybook 9 と TS4.9 の型不整合は leaf 限定で `skipLibCheck` 許可（削除条件: TS>=5 へ移行）。 |  | ui/dialog: Storybook 9 と TS4.9 の型不整合は leaf 限定で `skipLibCheck` 許可（削除条件: TS>=5 へ移行）。 | ../worktrees/ui-dialog: Storybook 9 と TS4.9 の型不整合は leaf 限定で skipLibCheck 許可（削除条件: TS>=5 へ移行）。 | .
ui/navigation: `NavLink` の `style` 型齟齬を正規化（関数撤去、型一致）。 |  | ui/navigation: `NavLink` の `style` 型齟齬を正規化（関数撤去、型一致）。 | ../worktrees/ui-navigation: NavLink の style 型齟齬を正規化（関数撤去、型一致）。 | .
ui/tour: TS4.9と `react-joyride/@gilbarbara/types` の齟齬は leaf パッケージに限定 `skipLibCheck` + 最小 shim（削除条件: TS>=5 or 依存整合）。 |  | ui/tour: TS4.9と `react-joyride/@gilbarbara/types` の齟齬は leaf パッケージに限定 `skipLibCheck` + 最小 shim（削除条件: TS>=5 or 依存整合）。 | ../worktrees/ui-tour: TS4.9と react-joyride-@gilbarbara-types の齟齬は leaf パッケージに限定 skipLibCheck + 最小 shim（削除条件: TS>=5 or 依存整合）。 | .

## UI Dialog & Shell
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
chore/ui-dialog/remove-legacy-displaymode（legacy display mode コードの撤去） |  | chore/ui-dialog/remove-legacy-displaymode | ../worktrees/chore-ui-dialog-remove-legacy-displaymode | packages/ui/dialog | `feat/ui-dialog/displaymode-modernization` 完了
feat/ui-dialog/displaymode-modernization → chore/ui-dialog/remove-legacy-displaymode |  | feat/ui-dialog/displaymode-modernization → chore/ui-dialog/remove-legacy-displaymode | ../worktrees/feat-ui-dialog-displaymode-modernization → chore-ui-dialog-remove-legacy-displaymode | packages/ui/dialog
feat/ui-dialog/displaymode-modernization（UI legacy display mode のサンセット準備） |  | feat/ui-dialog/displaymode-modernization | ../worktrees/feat-ui-dialog-displaymode-modernization | packages/ui/dialog | `@hierarchidb/ui-dialog` の fullscreen/maximize API（flag OFF 時の現行挙動） | [8 empty] | `chore/ui-dialog/remove-legacy-displaymode`（flag 撤去＆旧コード削除）

## UI TreeConsole
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
fix/ui-treeconsole/react-router-types | react-router 公式型導入でシム撤去（ui-treeconsole-breadcrumb / plugins-timeline） ※2025-09-20 18:10 Doingへ移動 | fix/ui-treeconsole/react-router-types | ../worktrees/fix-ui-treeconsole-react-router-types | .
ui-treeconsole-breadcrumb/treetable: `react-router-dom` を external に追加。 |  | ui-treeconsole-breadcrumb/treetable: `react-router-dom` を external に追加。 | ../worktrees/ui-treeconsole-breadcrumb-treetable: react-router-dom を external に追加。 | . |  | `pnpm -C packages/ui/data-grid typecheck && build` がグリーン。 `pnpm -C packages/plugins/location-plugin build` が通り、`pnpm run build` で app の Rollup 解決エラーが出ない。 `pnpm -C packages/feature/map-adapter typecheck && build` がグリーン。UI 依存（maplibre/deck）は peer 解決。 `pnpm -C packages/plugins/location-plugin typecheck && build` がグリーン。app ビルドで外部解決エラーが発生しない。 `pnpm -w run check:deps:policies` にて peer-in-external/paths-direct-src の主要警告が減少し、残は local-shims と設計検討系のみであること。 |  |  | ルート `package.json` の `analyze:licenses` を元のビルド＋実行形式へ戻す。 追加した `src/shims/*.d.ts` を削除し、tsconfig/tsup の差分を revert。 追加した依存を削除し、`tsup.config.ts` の external を元に戻す（app 側で alias を張るか、app の dependencies に追加）。 `MapLibreDeckAdapter.ts` と `ports.ts` の差分を revert（API 互換）。 影響は `tsup.config.ts` と `src/shims`/`src/types` 配下の .d.ts 移動のみ。必要に応じて各パッケージでファイルを元の `src/types` に戻し、tsup external の追加入力をrevertすれば復旧可能（機能挙動へは非影響）。 影響は docs/ビルド設定のみ。`tsup.config.ts` と `tsconfig.json` の差分を revert すれば即復旧可。必要なら `src/types/shims.d.ts` のシムも削除。 各 tsup.config.ts の external 設定を元に戻す。 `packages/ui/dialog/src/components/AutoHideFullScreenDialog.tsx` の関数戻り値注釈を削除。 | [6 empty] | 本環境では `analyze:licenses` 実行時に tsx の IPC 生成が権限エラー（EPERM）で停止。ローカル環境では問題ないはず。必要なら `HDB_SKIP_LICENSES=1 pnpm build` 等で回避可能。 | [6 empty] | 検証: `pnpm exec dep-fence --strict` はエラーなし（警告のみ）。, `pnpm -w run check:deps:policies` 実行結果が「All packages passed policy checks.」であることを確認。, `pnpm -w run check:deps:policies` で当該パッケージの peer-in-external/paths-direct-src 警告が解消（残存は他パッケージの課題として別タスク化）。`pnpm -C packages/plugins/shape-plugin build` グリーン。, `pnpm --filter @hierarchidb/runtime-ui-plugin-dialog typecheck` グリーン。 ui-i18n: detector/backend/date-fns は external in deps（peer 化候補）。 styler-plugin: spreadsheet-plugin は external in deps（peer 化候補）。 2025-09-10 done: fix/tools/analyze-licenses-tsup-missing — prebuild 中の `tsup: command not found` 解消。, chore/dep-fence/warnings-zero — dep-fence の警告をゼロに整備（peer-in-external/ local-shims）。, chore/plugins/tsup-externals-and-paths — 各プラグインの外部依存とTSのパス解決を方針に合わせて是正。, chore/ui/peer-externals — UI系パッケージの tsup external を整備（react/react-dom/MUI/emotion 等）。一部 package 固有の peer（dnd-kit/tanstack/react-router(-dom) 等）は現状の依存構成を尊重し最小限で外部化。 原因: `@hierarchidb/analyze-licenses` パッケージが `tsup` を devDependencies に未宣言のため、環境により PATH 解決されずビルド失敗。, location-plugin の tsup 外部化設定で `@maplibre/vt-pbf` / `geojson-vt` を external にしていたため、`dist/index.js` が外部 import を保持し、app 側の Rollup 解決に失敗。 対応(即効・非破壊): ルート `package.json` の `analyze:licenses` を `tsx src/cli.ts` 実行に変更し、ビルド不要で CLI を実行。 代替(恒久): `packages/tools/analyze-licenses/package.json` に `devDependencies: { tsup, typescript }` を追加し、`pnpm -w install` で再リンク。 2025-09-11 done: fix/ui-data-grid/build-errors — data-grid の型解決/暗黙 any でのビルド失敗を修正。, fix/location-plugin/vt-pbf-resolution — app ビルドで `@maplibre/vt-pbf` が解決できず失敗する問題を修正。, feat/map-adapter/type-safety-and-ports — map-adapter（旧 map-view）の Adapter から any を排除し、共有 I/F を追加。, refactor/location-plugin/delegate-vectortile — location-plugin から `vt-pbf`/`geojson-vt` の直 import を撤去し、runtime-worker へ委譲。 原因1: `@mui/icons-material` が環境によって解決できず TS2307。→ 型シムを `src/shims/mui-icons-material.d.ts` に追加、tsconfig の include を `src/**/*.d.ts` まで拡張。 原因2: `@tanstack/react-virtual` の型解決が不安定。→ `src/shims/tanstack-react-virtual.d.ts` を追加し、`tsup.config.ts` の external に追加。 原因3: `virtualRow` の暗黙 any（TS7006）。→ `map((virtualRow: { index: number }) => ...)` に型注釈を付与。 バージョン整合: `packages/ui/data-grid/package.json` の `@mui/icons-material` を ^7.3.1 に更新（dev/peer both）。 対応(恒久): external から両ライブラリを除外し、location-plugin に `dependencies` として `@maplibre/vt-pbf`/`geojson-vt` を追加してバンドルに内包。 変更: `packages/feature/map-adapter/src/adapters/MapLibreDeckAdapter.ts` の型付け（`import type`で `maplibre-gl` と `deck.gl` を参照、プロパティ/引数の厳密化）。, `SessionController.generateTiles()` で正規化GeoJSONを shared chunk storage (`hidb-chunks`) に書き出し、`@hierarchidb/runtime-worker` の `vectortile.generateTiles()` を呼び出す方式へ変更。, shape-plugin の未解決依存 `@hierarchidb/runtime-worker-bootstrap` を external 化し、型シムを追加してビルド失敗を解消。, folder/resolver/route/spreadsheet/styler/location/shape/util の tsup 外部化設定を見直し、peer（react/react-dom/MUI/emotion/dexie 等）を external に明示。, route-plugin / ui-core の tsconfig `paths` を `src/*` 参照から `dist/index.js` 参照へ切替（dist-only ポリシー順守）。, `packages/ui/**/tsup.config.ts`、`packages/runtime-ui/**/tsup.config.ts`、`packages/tools/vite-plugin-package-reader/tsup.config.ts` 追加: `TileSourceProvider` を `packages/feature/map-adapter/src/ports.ts` に導入（template / function 両対応）。 Docs: README に型付け方針と TileSourceProvider を追記。 方針: map-adapter は「表示」に専念、タイル生成（`geojson-vt` / `@maplibre/vt-pbf`）は worker / location-plugin 側に集約。 互換: 生成完了後に `vectortile.listTiles/getTile` 経由でタイルを読み戻し、従来の `EphemeralLocationDB.vectorTiles` に投入。 副作用: `src/types/external.d.ts` を削除。`vitest.config.ts` の vt-pbf/geojson-vt エイリアスを削除。`package.json` から両依存を削除。 変更(impl): tsup external の不足を補完。 @hierarchidb/ui-layout: `@mui/icons-material` を `tsup.config.ts` の `external` に追加。 @hierarchidb/ui-usermenu: `@emotion/react` / `@emotion/styled` を `external` に追加。 変更(policy hygiene): local-shims の検出対象パスの見直し（設計方針に沿って src/shims へ集約）。 node-type: project/route/shape/spreadsheet/styler runtime: runtime-ui/plugin-dialog, runtime-worker/worker ui: core/file/map/monitoring/navigation/treeconsole/base 2025-09-08 done: fix/ui-dialog/ts2742 — `AutoHideFullScreenDialog` に戻り値型注釈（`React.ReactElement`）を追加し、`@hierarchidb/runtime-ui-plugin-dialog` の型チェック時に他パッケージの `jsx-runtime` 型参照が漏れる問題（TS2742）を解消。 影響範囲: 公開APIの型表面を安定化（機能挙動は無変更）。 2025-09-07 start: docs/tasks — ガイド準拠の構造整備（セクション追加: 実行コマンドの原則/禁止事項・注意/失敗時の取り扱い、目次更新）。コード差分なし。 2025-09-07 done: 上記を反映。運用方針（小粒PR・既定OFFフラグ・DoD/ロールバック明記）を本ファイル先頭にも再確認として明示。, fix/route-plugin/build — 重複依存キーの削除（`@hierarchidb/tabular-store`）、`AbstractBatchSession` の import を `@hierarchidb/runtime-shared-batch-processor` へ修正。併せて `@hierarchidb/runtime-shared-batch-processor` の `src/index.ts` に `AbstractBatchSession`/`AbstractWorkerPoolManager` の再エクスポートを追加。, fix/runtime-shared/dts — shims.d.ts は採用せず、CONTRIBUTING の方針に合わせて解決。, tasks/plugins-analysis-followups — `packages/plugins/analysis-20250907.md` に基づく横断タスク（語彙統一/Engine Registry/Location Batch v2/Shape 集約/Validation/Lane/認証/VectorTiler/UI Wizard/EntityHandler/LocationDB/Batch API）を ToDo へ追加（既定OFFフラグと DoD/ロールバックを明記）。 2025-09-06 done: node-type plugin-status-report を最新化（typecheck 集計）し、未メンテの `packages/plugins/docs` を削除。

## Worker & Runtime Worker
Task Key | Summary | Branch | Worktree | Dirs | Dependencies | Acceptance Criteria | Checklist | Subtasks | Rollback Plan | Flags | Scope | Objective | Outcome | Follow-up | Tests | Notes | Operation Log | Current Status | Priority | Description | Background | Estimate | Other Sections
chore/spreadsheet-plugin/publish-dts | Spreadsheet plugin の UI/worker/database 型公開と app シム削減 | chore/spreadsheet-plugin/publish-dts | ../worktrees/chore-spreadsheet-plugin-publish-dts | packages/plugins/spreadsheet-plugin | [18 empty] | (misc): — Feature Flag Sunset Program（legacy cleanup roadmap） —, 優先実施順（FF Sunset）
chore/worker/remove-metrics-flag（WORKER_METRICS_ENABLED の撤去） |  | chore/worker/remove-metrics-flag | ../worktrees/chore-worker-remove-metrics-flag | packages/runtime-worker | `feat/worker/metrics-default-on`
chore/worker/remove-non-tx-path（legacy 非トランザクション経路の撤去） |  | chore/worker/remove-non-tx-path | ../worktrees/chore-worker-remove-non-tx-path | packages/runtime-worker | `feat/worker/tx-enabled-rollout`
feat/location/runtime-worker-scaffold（Location ランタイムワーカー足場） |  | feat/location/runtime-worker-scaffold | ../worktrees/feat-location-runtime-worker-scaffold | . | runtime-worker 登録ユーティリティ（shape の `registerRuntimeWorker` を参照） |  |  |  | フラグを OFF に戻すだけで切り戻し可能。
feat/worker/metrics-default-on → chore/worker/remove-metrics-flag |  | feat/worker/metrics-default-on → chore/worker/remove-metrics-flag | ../worktrees/feat-worker-metrics-default-on → chore-worker-remove-metrics-flag | packages/runtime-worker
feat/worker/tx-enabled-rollout → chore/worker/remove-non-tx-path |  | feat/worker/tx-enabled-rollout → chore/worker/remove-non-tx-path | ../worktrees/feat-worker-tx-enabled-rollout → chore-worker-remove-non-tx-path | packages/runtime-worker
refactor/shape/batch-to-session（Shape の Batch 責務集約） |  | refactor/shape/batch-to-session | ../worktrees/refactor-shape-batch-to-session | . | analysis-20250907（セクション2） |  |  |  | フラグ `SHAPE_BATCH_V2` OFF で旧 Manager 実行に戻す